## rétroplanning
N° du chantier	Chantiers	Sous-chantiers	Chefs de projets	Equipe projet	2015-1er trimestre	2015-2nd trimestre	2015-3ème trimestre	2015-4ème trimestre	2016-1er trimestre	2016-2nd trimestre	2016-3ème trimestre	2016-4ème trimestre	2017-1er trimestre	2017-2nd trimestre	2017-3ème trimestre	2017-4ème trimestre	2018-1er trimestre	2018-2nd trimestre	2018-3ème trimestre	2018-4ème trimestre	2019-1er trimestre	2019-2nd trimestre	2019-3ème trimestre	2019-4ème trimestre
Construction et aménagement
1	Définir le projet scientifique du LC		Dominique Wolf	DW + MG + BC + NDM + ...						c
2	Programmer et aménager les espaces internes (bureaux, circuits)	Programmer les espaces internes de l'équipe LC	Benjamin Caraco	En lien avec les autres services présents dans le bâtiment ?
3		Programmer les espaces internes de la direction et des services transversaux du SCD	Benjamin Caraco
4	Estimer le coût des équipements (informatique et mobilier) du LC-MDE		BC / Catherine Storne / DW / DUN / DI
5	Programmer la bibliothèque provisoire des sciences	Déterminer les collections de la bibliothèque provisoire des sciences (volumétrie)	Delphine Munier
6		Organiser les espaces de la bibliothèque provisoire des sciences	Delphine Munier
7		Organiser les espaces internes de la bibliothèque provisoire des sciences	Delphine Munier
8		Conduire le chantier d'installation de la bibliothèque provisoire	Delphine Munier
9	Organiser et suivre le déménagement des collections	Instruire le déménagement des documents BUBP vers U2U3 et le Patio	Georges Gressot
10		Instruire le déménagement et le stockage des documents BUBP n'ayant trouvé place ni à U2U3 ni au Patio ni dans la bibliothèque provisoire	Georges Gressot
11		Déterminer les modalités d'accès aux collections stockées	Delphine Munier
12		Organiser les déménagements des collections rejoignant le LC	Georges Gressot
13	Organiser et suivre le transfert des personnels, des mobiliers et des équipements	Organiser les espaces de travail temporaires de la direction et des services transversaux du SCD	Claire Nassoy
14		Lister les mobiliers à récupérer dans les bibliothèques intégrées pour redistribution dans le réseau	Claire Nassoy										BUBP	BUBP
15		Organiser les mouvements de personnels liés à la constitution de l'équipe du LC	Martine Gemmerlé
16	Mise en œuvre de la RFID (dont équipement)		Catherine Storne / Cathy Matthis
17	Mise en place du matériel informatique		Catherine Storne / Claire Nassoy : DI
18	Définir les modalités de l'accueil du public, de communication et de prêt des documents		Benjamin Caraco / Nicolas Di Méo	Cf. catégorie "Communication et services"

Collections
19	Evaluer quantitativement et qualitativement les collections des bibliothèques à intégrer dans le LC		Nicolas Di Méo	Nicolas Di Méo + responsables des bibliothèques rejoignant le LC + responsables des départements thématiques concernés (Marion + Vincent) + enseignants-chercheurs
20	Développer une gestion dynamique des collections	Définir et mettre en place l'offre de documents en libre-accès	Nicolas Di Méo	Nicolas Di Méo + responsables des bibliothèques rejoignant le LC + responsables des départements thématiques concernés (Marion + Vincent) + enseignants-chercheurs + BNU
21		Définir la politique de conservation en magasins (dont plan d'urgence)	Georges Gressot
22	Poursuivre la rétroconversion des fonds des bibliothèques intégrées	Poursuivre la rétroconversion des fonds déjà identifiés	Martine Kauffmann	Martine Kauffmann + Nicole Krieger + / équipe de catalogueurs
23	Recotation et relocalisation (dont plan de cotation)	Plan de cotes validées	Martine Kauffmann
24		Charte d'équipement	MK
25		Relocalisation et recotation	MK
26	Idex documentation		NDM	En lien avec les départements thématiques
27	Organiser l'espace de consultation et la valorisation des documents patrimoniaux		Nicole Heyd	En lien avec la médiation documentaire
Organisation et communication
28	Définir l'organisation du projet	Définir le rôle et les missions des chefs de projet	Dominique Wolf
29		Définir le rôle et les missions des équipes-projet	DW MG NDM BC
30		définir les modalités de revue d'avancement des chantiers	Dominique Wolf
31	Communiquer sur le projet LC-MDE	Présenter le projet au sein des conseils centraux et d'UFR	Dominique Wolf	En lien avec les VP
32		Présenter le dossier en interne	Benjamin Caraco / Nicolas Di Méo / Noélie Plasse
33	Définir les fiches de poste		Martine Gemmerlé
34	Définir l'organigramme de l'équipe Learning centre		Martine Gemmerlé
35	Mettre en place un plan de formation spécifique pour préparer les personnels aux fermetures et à la réouverture		Anne Costa
36	Déterminer la gouvernance et la gestion du bâtiment avec le SVU, la DALI, les PUS et l'URFIST		Dominique Wolf / Claire Nassoy
37	Rédiger et suivre les procédures d'appel d'offre		Claire Nassoy
Services aux publics
38	Définir l'accueil dans le bâtiment partagé		Benjamin Caraco	En lien avec le SVU
39	Elaborer des espaces de travail pour le public		Benjamin Caraco	En lien avec la DUN, la DI et des étudiants et enseignants-chercheurs
40	Améliorer la communication interne	Définir et organiser la communication interne pendant le chantier	Benjamin Caraco / Noélie Plasse
41		Définir et organiser la communication interne et externe au sein du LC partagé	Noélie
42	Adapter la charte graphique au LC		Noélie Plasse	En lien avec le signaléticien
43	Formaliser les procédures de service public		Damien Laplanche / Benjamin Caraco
44	Déterminer l'offre de formation en lien avec les espaces		Damien Laplanche
45	Elaborer une politique de service déclinable au LC (nouveaux services)		Benjamin Caraco	En lien avec cellule accueil
46	Elaborer une politique de médiation documentaire déclinable au LC (en lien avec action culturelle et animation scientifique)		Benjamin Caraco	En lien avec le GT médiation documentaire
47	Développer des services adaptés aux chercheurs de chaque discipline		Adeline Rege / Cécile Geiger	En lien avec la DUN

48	Horaires d'ouverture		Benjamin Caraco