Dernière information (Date : Mon, 27 Oct 2014 10:46:55) Résultats appel à projets BSN5, année 2014 Le projet SHEACS n'a pas été retenu

# Titre du projet
SHEACS : Sources pour l'Histoire de l'Enseignement de l'Archéologie Classique à Strasbourg.

# Pilotage
Le projet SHEACS est un projet commun BNU / Unistra piloté par le Service Commun de la Documentation de l'Unistra.

# Objet
Le projet consiste en la numérisation et la diffusion d’une partie du patrimoine scientifique et pédagogique de l’Université de Strasbourg et de la Bibliothèque Nationale et Universitaire en sciences de l’Antiquité. Il porte sur quatre fonds complémentaires.
Ce projet permettra d’achever la mise en ligne d’un fonds de photographies entamée en 2009 par le SCD de l’Université de Strasbourg, avec le concours de la DRAC Alsace (financement d’un vacataire en 2008-2009), et d’y adjoindre les autres collections de cet appareil pédagogique constitué à la fin du 19e siècle au sein d’un ensemble cohérent. Les partenaires du projet, experts reconnus en sciences de l’Antiquité, y apporteront une plus-value scientifique, l’objectif étant de constituer un corpus numérique inédit de sources pour l'histoire de l’enseignement de l'archéologie classique à la fin du 19e siècle.

# Dossier de candidature
Texte de l’appel à projets
Candidature SHEACS (accès authentifié)

# Calendrier de l'appel à projet
échéance	date
Lancement de l’appel à projets	3 mars 2014
Date limite de réception des candidatures	30 juin 2014
Evaluation des projets	juillet-septembre 2014
Sélection des projets et diffusion des résultats	octobre 2014
Financements aux établissements	octobre 2014

# Calendrier d’exécution du projet
Le tableau suivant est donné à titre indicatif dans l'ordre chronologique des dates d'achèvement prévues :
jalons scientifiques et/ou techniques	fonds	établissement	achèvement prévu au	achèvement effectif au	livrable(s)
dépoussiérage & conditionnement	monnaies	Unistra	30/11/2014	.	(sans objet)
nettoyage & réparations	archives	BNU	30/12/2014	.	(sans objet)
numérisation	monnaies	Unistra	28/02/2015	.	(cf. ci-après)
numérisation	archives	BNU	31/03/2015	.	60 000 images
retouche & redressement	monnaies	Unistra	31/03/2015	.
contrôle qualité	monnaies	Unistra	15/04/2015	.
versement notices & images > Numistral	archives	BNU	30/06/2015	.	2 collections
identification	monnaies	Unistra	15/07/2015	.	(sans objet)
métadonnées et description de base	monnaies	Unistra	31/10/2015	.	(sans objet)
index°, biblio. & enrichissement notices	photos	Unistra	31/01/2016	.	2 385 notices
index°, biblio. & enrichissement notices	monnaies	Unistra	31/01/2016	.
versement des notices et images	photos	Unistra	31/03/2016	.	2 collections
versement des notices et images	monnaies	Unistra	31/03/2016	.